## 表紙
ハイスピード ロボットアクション
制作者：髙山桃也

## 概要
概要
敵基地を攻略して、ボスを倒す
ハイスピードロボットアクション
敵を利用したアクション

## ガントチャート
ガントチャート
[6 empty] | プロトタイプ | [6 empty] | α版 | [6 empty] | β版 | [13 empty] | マスター版
2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16
踏みつけ実装
投げ実装
マップ完成
敵配置完了
ボス実装
追撃実装
敵の種類実装
部位別
モーション実装
演出強化

## リザルト画面
ミッション完了

## プレイヤー操作
プレイヤーアクション
共通
移動：Lスティック
視点操作：Rスティック
近い敵を見る：Rスティック押し込み
敵を掴む：RBボタン
RT：格闘
RT：射撃
地上
LB長押し：ホバー移動加速
LB短押し：ジャンプ
空中
LB長押し：上昇
LB短押し：踏み付け

## プログラム
プログラムリスト

## UIリスト
UIリスト

## エフェクトリスト
エフェクトリスト

## モデルリスト
モデルリスト
キャラクター | ファイル名 | 障害物オブジェクト | ファイル名 |  | 脆壊れるオブジェクト | ファイル名 |  | 当たり判定しないもの | ファイル名
主人公機 | player | 建物（防壁） | wall00.x | 済 | 針葉樹 | tree.x | 済 | 道路 | road00.x | 済
ボス | boss | 砲撃用高台 | wall01.x | 済 | 車 | car00.x | 済 | 曲道 | road01.x | 済
|  | でっかい壁 | largewall.x |  | 車 | car01.x | 済 | 交差点 | road02.x | 済
|  | マンション横長 | bill00.x | 済 | 車 | car02.x | 済
|  | マンション細長 | bill01.x | 済 | 信号機 | trafficlight.x
|  | ひらべった建物 | bill02.x | 済 | コンテナ | container00.x | 済
|  | 屋上用出口 | rooftop00.x |  | 街灯 | streetlight.x
|  | 橋 | bridge00.x |  | 柵 | baricade.x
|  | 最後のデカ建物 | bill03.x
地下の壁

## サウンドリスト
サウンドリスト

## ボス行動
済 | レーザー発射 | 偏差撃ちしてくる
済 | マシンガン撃ちながら移動 | 偏差撃ちしてくる
済 | 後退しながら子機射出 | 距離をとるためだけど、プレイヤーになげさせるため
済 | 回避しながらミサイル発射 | 立ち止まってミサイルを撃ってくる
| 第二形態変化 | 地面にクレーターを作る
↓
| 地面斬る斬撃 | 斬った場所が爆発する | 空にあがる大技 | 内積
| 牽制のビーム | 二発ぐらい撃ってくる
| 通常斬撃 | 近づいてきて斬ってくる |  | vec1 ・ vec2
(vec1.x * vec2.x) + …
| 空中時間長すぎ | ビーム強すぎる |  | cosΘ = vec1・vec2 / a *b
| 攻撃タイミングない、立ち止まらせる | ドローン出すぎ
外積
| 敵に近づいているときカメラの動き変える |  |  | a*b*sinΘ
a×b
a*bで垂直ベクトル
ab面積と同じ値になる
法線があれば平面が出せる
第二形態行動AI
ラストマスターまでにやること
リザルト画面制作
ボスの第一形態位置の修正、登場演出追加
敵死亡・ダメージ時のリアクション
道中の敵の配置
道中の位置制限の追加
斬撃命中時のビジュアルエフェクト
第一形態のビーム発射時のエフェクト追加
プレイヤーの登場演出追加
中ボス追加
vecLine
posOld
pos
fRate
P
E
基本的に一定距離を保つ
近かったらバックステップなど
P
E
一定確率で突進して斬ってくる
距離を詰める唯一の行動
P
E
追い詰めると、二段階のステップで離れる
ステージにおけるプレイヤーの
反対方向を目的地とする